## Компетенция
X ОТРАСЛЕВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ" - ATOMSKILLS
ГРАФИК РАБОТЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Информационная безопасность (анализ защищенности данных от внешних угроз)
Даты проведения чемпионата | 30.03.2025 - 04.04.2025
Площака проведения чемпионата |  | МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО"
Адрес проведения чемпионата |  | г. Екатеринбург ЭКСПО-бульвар, дом 2
ФИО главного эксперта компетенции | Мокшанцев Михаил Александрович
контактные данные главного эксперта | mokshantsev-ma@rosenergoatom.ru, +7-912-288-7001
Количество участников | 40 участников (20 команд)
контактные данные заместителя главного эксперта | Павел Владимирович Дунюшкин, pvdunyushkin@greenatom.ru, +7-905-666-8833
* пометки/пояснения красного цвета подлежат удалению во всем ГРАФИКЕ
* шрифт всего документа Arial, кегль 10.
* текст в документе должен быть отредактирован "по ширине столбцов"

## Подготовка к чемпионату
День | Дата | Время начала | Время окончания | Действие | Ответственные лица | Комментарий
С-6 | 25.03.2025 вторник | 00:00 | 23:59 | Заезд главного эксперта, заместителя главного эксперта, технического эксперта в г. Екатеринбург, заселение в отели | направляющая организация
|  | 09:00 | 20:00 | Ввоз оборудования на площадку, подготовка и застройка конкурсной площадки | организатор, работники ЭКСПО
С-5 | 26.03.2025 среда | 08:00 | 09:00 | Трансфер | организатор
|  | 09:00 | 12:00 | Ввоз оборудования на площадку, подготовка, застройка конкурсной площадки. Сортировка оборудования и материалов. Проверка подключения оборудования | организатор, работники ЭКСПО, ГЭ, ЗГЭ, технический эксперт
|  | 12:00 | 13:00 | Обед | организатор
|  | 13:00 | 17:00 | Ввоз оборудования на площадку, подготовка, застройка конкурсной площадки. Сортировка оборудования и материалов. Проверка подключения оборудования | организатор, работники ЭКСПО, ГЭ, ЗГЭ, технический эксперт
|  | 17:00 | 18:00 | Ужин | организатор
|  | 18:00 | 20:00 | Ввоз оборудования на площадку, подготовка, застройка конкурсной площадки. Сортировка оборудования и материалов. Проверка подключения оборудования. Подготовка конкурсной площадки, рабочих мест участников | организатор, работники ЭКСПО, ГЭ, ЗГЭ, технический эксперт
|  | 20:00 | 21:00 | Трансфер | организатор
С-4 | 27.03.2025 четверг | 08:00 | 09:00 | Трансфер | организатор
|  | 09:00 | 12:00 | Ввоз оборудования на площадку, подготовка, застройка конкурсной площадки. Сортировка оборудования и материалов. Проверка подключения оборудования. Подготовка рабочих мест участников | ГЭ, ЗГЭ, тех. эксперт, организатор, работники ЭКСПО
|  | 12:00 | 13:00 | Обед | организатор
|  | 13:00 | 17:00 | Застройка конкурсной площадки. Монтаж рабочих мест, расстановка и компоновка оборудования | организатор, работники ЭКСПО, ГЭ, ЗГЭ, технический эксперт
|  | 17:00 | 18:00 | Ужин | организатор
|  | 18:00 | 20:00 | Застройка конкурсной площадки. Монтаж рабочих мест, расстановка и компоновка оборудования | организатор, работники ЭКСПО, ГЭ, ЗГЭ, технический эксперт
|  | 20:00 | 21:00 | Трансфер | организатор
С-3 | 28.03.2025 пятница | 00:00 | 23:59 | Заезд экспертов в г. Екатеринбург, заселение в отель | направляющая организация
|  | 08:00 | 09:00 | Трансфер | организатор
|  | 09:00 | 12:00 | Застройка конкурсной площадки. Монтаж рабочих мест, расстановка и компоновка оборудования | организатор, работники ЭКСПО, ГЭ, ЗГЭ, технический эксперт
|  | 12:00 | 13:00 | Обед | организатор
|  | 13:00 | 17:00 | Приемка главным и техническим экспертом конкурсной площадки у застройщика | главный эксперт, технический эксперт
|  | 17:00 | 18:00 | Ужин | организатор
|  | 18:00 | 20:00 | Приемка главным и техническим экспертом конкурсной площадки у застройщика | главный эксперт, технический эксперт
|  | 20:00 | 21:00 | Трансфер | организатор
С-2 | 29.03.2025 суббота | 00:00 | 23:00 | Заезд участников в г. Екатеринбург, заселение в отель | направляющая организация
|  | 08:00 | 09:00 | Трансфер | организатор
|  | 09:00 | 09:30 | Регистрация экспертов на конкурсной площадке | главный эксперт | составляется протокол о регистрации экспертов/неявке экспертов
|  | 09:30 | 10:30 | Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ | ГЭ и эксперт по ТБ и ОТ | составляется протокол ознакомления экспертов с правилами ТБ и ОТ
|  | 10:30 | 11:00 | Распределение ролей между экспертами | главный эксперт | составляется протокол распределения судейских ролей
|  | 11:00 | 12:00 | Обучение экспертов (жюри) | главный эксперт | составляется протокол обучения членов жюри
|  | 12:00 | 13:00 | Обед | организатор
|  | 13:00 | 16:00 | Обсуждение КЗ. Внесение до 30% изменений в открытую часть КЗ | ГЭ, экспертное сообщество
|  | 16:00 | 17:00 | Ознакомление экспертов с актуализированным КЗ | ГЭ, экспертное сообщество | составляется протокол ознакомления экспертов с актуализированным КЗ (см. ниже)
|  | 17:00 | 18:00 | Ужин | организатор
|  | 18:00 | 19:00 | Обсуждение критериев оценки | главный эксперт
|  | 19:00 | 20:00 | Утверждение критериев оценки. Внесение списков экспертов и критериев оценки в ПО | главный эксперт | составляется протокол ознакомления экспертов с актуализированным конкурсным заданием и критериями оценки
|  | 20:00 | 21:00 | Трансфер | организатор
С-1 | 30.03.2025 воскресенье | 08:00 | 09:00 | Трансфер | организатор
|  | 09:00 | 09:30 | Тестирование на наличие алкоголя в крови | организатор
|  | 09:30 | 10:00 | Регистрация участников на конкурсной площадке | главный эксперт | составляется протокол о регистрации участников/протокол о неявке участника
|  | 10:00 | 11:00 | Инструктаж участников/экспертов по ТБ и ОТ | ГЭ, эксперт по ТБ и ОТ | составляется протокол ознакомления участников/экспертов с правилами ТБ и ОТ
|  | 11:00 | 11:30 | Жеребьевка конкурсных мест | главный эксперт | составляется протокол жеребьевки по распределению конкурсных мест
|  | 11:30 | 13:00 | Ознакомление участников с конкурсными местами, оборудованием, приборами. Апробирование оборудования и инструментов. Ответы на вопросы участников относительно оборудования и приборов | ГЭ, технический эксперт | составляется протокол ознакомления участников с конкурсной документацией, оборудованием и конкурсными местами (см.ниже)
|  | 13:00 | 14:00 | Обед | организатор
|  | 14:00 | 15:00 | Ознакомление участников с конкурсной документацией, конкурсным заданием в части открытого модуля В | ГЭ, экспертное сообщество | составляется протокол ознакомления участников с конкурсной документацией, оборудованием и рабочими местами
|  | 15:00 | 16:00 | Проверка ящика инструментов участника | главный эксперт | составляется протокол ознакомления с КЗ
|  | 16:00 | 17:00 | Ужин | организатор
|  | 17:00 | 18:00 | ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ATOMSKILLS | организатор
|  | 18:00 | 19:00 | Трансфер | организатор
*запрещено убирать пункты графика. Все пункты, прописанные в Графике, предусмотрены положением о проведении чемпионата AtomSkills, их присутствие в Графике обязательно. ГЭ обязаны при проведении чемпионата следовать графику работы компетенции
* допускается перераспределение времени на ту или иную процедуру
* допускается перестановка процедур внутри дня
*можно добавить какой-либо пункт, переместить пункт, но удалять обозначенные пункты из таблицы нельзя
*все мероприятия на площадке должны заканчиваться согласно Графику в 20:00.
работа экспертного сообщества
трансфер/питание
подготовка площадки
участники

## Чемпионат
День | Дата | Время начала | Время окончания | Действие | Ответственные лица | Комментарий
С1 | 31.03.2025 понедельник | 08:00 | 08:30 | Трансфер | организатор
|  | 08:30 | 09:00 | Тестирование на алкоголь всех экспертов и участников | организатор | протокол о недопуске в случае положительного теста
|  | 09:00 | 09:15 | Регистрация участников/экспертов на конкурсной площадке | главный эксперт | составляется протокол, включая протокол о неявке участника/эксперта
|  | 09:15 | 09:45 | Инструктаж участников/экспертов по ТБ и ОТ | главный эксперт, эксперт по ТБ и ОТ | составляется протокол ознакомления с правилами ТБ и ОТ
|  | 09:45 | 10:00 | Проверка рабочих мест, проверка ящика инструментов участника | главный эксперт, технический эксперт, экспертное сообщество | составляется протокол проверки ящика инструментов участника, протокол ознакомления с конкурсными местами
|  | 10:00 | 14:00 | Модуль D - Цифровая криминалистика | главный эксперт, экспертное сообщество | ведется протокол учета времени. Если происходит ознакомление с конкурсным заданием, то составляется протокол ознакомления с конкурсным заданием
|  | 13:30 | 14:15 | Обед | организатор
|  | 14:30 | 18:00 | Работа экспертного сообщества (оценивание работ участников в модуле D, заполнение ведомостей, работа с платформой: внесение ежедневных оценок до 20:00) | главный эксперт, экспертное сообщество | ведется протокол учета времени. Если происходит ознакомление с конкурсным заданием, то составляется протокол ознакомления с конкурсным заданием
|  | 18:00 | 19:00 | Ужин | организатор
|  | 18:00 | 20:00 | Подготовка конкурсных мест к следующему соревновательному дню | главный эксперт, экспертное сообщество
|  | 20:00 | 21:00 | Трансфер | организатор
С2 | 01.04.2025 вторник | 08:00 | 08:30 | Трансфер | организатор
|  | 08:30 | 09:00 | Тестирование на алкоголь всех экспертов и участников | организатор | протокол о недопуске в случае положительного теста
|  | 09:15 | 09:45 | Инструктаж участников/экспертов по ТБ и ОТ | главный эксперт, эксперт по ТБ и ОТ | составляется протокол ознакомления с правилами ТБ и ОТ
|  | 09:45 | 10:00 | Проверка рабочих мест, проверка ящика инструментов участника | главный эксперт, технический эксперт, экспертное сообщество
|  | 10:00 | 13:30 | Модуль B - Защита ИТ-Инфраструктуры | главный эксперт, экспертное сообщество | ведется протокол учета времени
|  | 13:30 | 14:15 | Обед | организатор
|  | 14:30 | 18:00 | Модуль B - Защита ИТ-Инфраструктуры | главный эксперт, экспертное сообщество | ведется протокол учета времени
|  | 17:00 | 18:00 | Ужин | организатор
|  | 18:00 | 20:00 | Подготовка конкурсных мест к следующему соревновательному дню | главный эксперт, экспертное сообщество, участники
|  |  |  | Работа экспертного сообщества (оценивание работ участников модуля B, заполнение ведомостей, работа с платформой, внесение ежедневных оценок) | главный эксперт, экспертное сообщество | составляются протоколы в соответсвии с утвержденными критериями оценок
|  | 20:00 | 21:00 | Трансфер | организатор
С3 | 02.04.2025 среда | 08:00 | 08:30 | Трансфер | организатор
|  | 08:30 | 09:00 | Тестирование на алкоголь всех экспертов и участников | организатор | протокол о недопуске в случае положительного теста
|  | 09:15 | 09:45 | Инструктаж участников/экспертов по ТБ и ОТ | главный эксперт, эксперт по ТБ и ОТ | составляется протокол ознакомления с правилами ТБ и ОТ
|  | 09:45 | 10:00 | Проверка рабочих мест, проверка ящика инструментов участника | главный эксперт, технический эксперт, экспертное сообщество
|  | 10:00 | 13:30 | Модуль С - Тестирование на проникновение | главный эксперт, экспертное сообщество | ведется протокол учета времени
|  | 13:30 | 14:15 | Обед | организатор
|  | 14:15 | 18:00 | Модуль С - Тестирование на проникновение |  | составляются протоколы в соответсвии с утвержденными критериями оценок
|  | 18:00 | 19:00 | Ужин | организатор
|  | 19:00 | 20:00 | Работа экспертного сообщества (оценивание работ участников обеих лиг участия по модулю С, заполнение ведомостей, работа с платформой) | главный эксперт, экспертное сообщество | составляются протоколы в соответствии с утвержденными критериями оценок
|  | 20:00 | 21:00 | Трансфер | организатор
С4 | 03.04.2025 четверг | 08:00 | 08:30 | Трансфер | организатор
|  | 08:30 | 09:00 | Тестирование на алкоголь всех экспертов и участников | организатор | протокол о недопуске в случае положительного теста
|  | 10:00 | 14:00 | Модуль А: CTF Defense-Only | главный эксперт, экспертное сообщество
|  | 14:15 | 15:00 | Обед | организатор
|  | 14:00 | 17:00 | Работа экспертного сообщества (оценивание работ участников обеих лиг участия по модулю A, заполнение ведомостей, работа с платформой) | главный эксперт, экспертное сообщество | составляются протоколы в соответствии с утвержденными критериями оценок
|  | 17:00 | 18:00 | Ужин | организатор
|  | 18:00 | 20:00 | Внесение оценок в цифровую платформу осуществляется до 20:00. Передача протоколов, ведомостей, включая рукописные, в оргкомитет чемпионата (до 24:00) | главный эксперт, экспертное сообщество | составляются протоколы в соответствии с утвержденными критериями оценок. Ввод оценок в цифровую платформу, блокировка оценок в цифровой платформе, ознакомление экспертов-наставников с оценочными ведомостями их участников (подписание ведомостей), блокировка оценок компетенции, передача протоколов в оргкомитет
|  | 20:00 | 21:00 | Трансфер | организатор
работа экспертного сообщества
трансфер/питание
подготовка площадки
участники
выполнение КЗ
*перерыв (свободное время)
Note on G10: VDI: необходимо прописать какие модули проверяют. Согласно ТО у вас каждый модуль проверяется отдельно
Note on G24: VDI: аналогично
Note on G39: VDI: участников нет уже. Никто их не тестирует. Про участников пропишите "свободное время"
Note on G40: VDI: эксперты на площадке. Нарушение положения в части инструктажа по ТБ и ОТ
Note on G44: VDI: предполагаю сначала нужно закончить с оценкой работ, затем обсуждать переспективы на сл шод. Поменяйте местами.

## Постчемпионатное время
День | Дата | Время начала | Время окончания | Действие | Ответственные лица | Комментарий
С+1 | 04.04.2025 пятница | 08:00 | 09:00 | Трансфер | организатор
|  | 09:00 | 13:00 | Подготовка оборудования к демонтажу. Разбор конкурсной площадки. Вывоз оборудования с площадки. Сдача оборудования. | главный эксперт, экспертное сообщество | составляется протокол, включая протокол о неявке участника/эксперта
|  |  |  | Свободное время участников | лидеры команд
|  | 13:00 | 14:00 | Обед | организатор
|  | 14:00 | 17:00 | Торжественная церемония закрытия Х Отраслевого чемпионата профессионального мастерства ГК "Росатом" - AtomSkills | организатор
|  | 17:00 | 18:00 | Трансфер | организатор
|  | 18:00 | 23:59 | Отъезд участников из г. Екатеринбург | направляющая организация
С+2 | 05.04.2025 суббота | 08:00 | 9:00 | Трансфер | организатор
|  | 9:00 | 12:00 | Демонтаж оборудования. Разбор конкурсной площадки. Вывоз оборудования с площадки. Сдача оборудования. | главный эксперт, экспертное сообщество
|  | 12:00 | 13:00 | Обед | организатор
|  | 13:00 | 17:00 | Демонтаж оборудования. Разбор конкурсной площадки. Вывоз оборудования с площадки. Сдача оборудования. | главный эксперт, экспертное сообщество
|  | 17:00 | 18:00 | Трансфер | организатор
|  | 18:00 | 23:59 | Отъезд экспертов из г. Екатеринбург | направляющая организация
С+3 | 06.04.2025 воскресенье | 00:00 | 23:59 | Отъезд главного эксперта, заместителя главного эксперта, технического эксперта | направляющая организация
работа экспертного сообщества
трансфер/питание
демонтаж площадки
участники

## Подстановка
Аналитический контроль (лабораторный химический анализ)
Аддитивные технологии
Бетонные строительные работы
Водитель спец. автомобиля
Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии
Геодезия
Изготовление прототипов
Инженер-конструктор (инженерный дизайн CAD)
Инженерное мышление. Каракури
Инженерное проектирование
Инженер-технолог машиностроения
Информационная безопасность (анализ защищенности данных от внешних угроз)
Квантовые технологии
Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности
Математическое моделирование
Машинное обучение и большие данные
Мехатроника
Неразрушающий контроль
Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Охрана окружающей среды (экология)
Охрана труда
Программная роботизация
Программные решения для бизнеса
Промышленная автоматика
Промышленная механика и монтаж (ремонт и наладка промышленного оборудования)
Работы на токарных универсальных станках
Работы на фрезерных универсальных станках
Радиационный контроль (дозиметрист)
Сварочные технологии
Сетевое и системное администрирование
Сметное дело
Строительный контроль
Технологии композитов
Технологические системы энергетических объектов
Токарные работы на станках с ЧПУ
Управление жизненным циклом
Управление качеством
Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Цифровое ПСР-предприятие
Электромонтаж
Электроника